## Equipe
Jalon | 1 |  | Date : du 16.03.2020 au 24.03.2020
Tâche | Durée | Date | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 2
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 3
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 4
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 5
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 6
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0

## Parsa
Jalon | 1 |  | Date : du 19.03.2019 au 26.03.2019
Tâche | Durée | Date | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Plan de gestion | 0.5 | 2019-03-20 | Scénario avec phases et jalons
Plan de gestion | 0.5 | 2019-03-25 | Calendrier
Plan de gestion | 3 | 2019-03-19 | Plan des coûts
Etude de projet | 2.5 | 2019-03-24 | Rédaction des exigences
Total session | 6.5
Jalon | 2
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Framework Identity | 3 | 2019-03-27 | Découverte du framework, recherche tuto, apprentissage aux travers de mini exercices
Framework Identity | 1 | 2019-03-28 | Mise en commun des connaissances apprises avec ABT (Abhimanyu Thirunavukarasu)
Diagrammes de composants | 2 | 2019-03-30 | Compréhension des diagrammes de composant et création
Concept de test | 2 | 2019-03-30 | Création et rédaction
Diagrammes de composants | 1 | 2019-03-31 | Finalisation des diagrammes
Concept et rapport de test | 0.25 | 2019-03-31 | Test et rédaction : Création utilisateur
Concept et rapport de test | 0.25 | 2019-04-01 | Test et rédaction : Connexion
Framework Identity | 1 | 2019-04-01 | Création des vues et compréhension du mode de fonctionnement de Razor
Framework Identity | 1 | 2019-04-02 | Déconnexion
Framework Identity | 1 | 2019-04-02 | Mise en place gestion des rôles (échec de la mise en place)
Framework Identity | 1 | 2019-04-03 | Suite mise en place gestion des rôles (réussite de la mise en place)
Concept de test | 0.25 | 2019-04-05 | Gestion profiles membres
Concept de test | 0.25 | 2019-04-05 | Test et rédaction : Visualisation panier
Concept de test | 0.25 | 2019-04-05 | Test et rédaction : Recherche commerces
Concept de test | 0.25 | 2019-04-06 | Test et rédaction : Crystal Report
Concept de test | 0.25 | 2019-04-06 | Test et rédaction : Gestion stock commerçant
Concept et rapport de test | 0.25 | 2019-04-07 | Test et rédaction : Facturation
Concept de test | 0.25 | 2019-04-07 | Test et rédaction : Option récupération matériel
Plan de gestion de projet | 0.5 | 2019-04-07 | Mise à jour, relecture et corrections
Concept de test | 1 | 2019-04-07 | Corrections et relecture finale
Diagramme de classe | 1 | 2019-04-07 | Amélioration du diagramme de classe
Diagramme de sequence | 2 | 2019-04-08 | Création de diagrammes de séquence
Présentation | 1 | 2019-04-08 | Préparation de la présentation
Document prototype | 0.5 | 2019-04-08 | Relecture, rédaction prototype Identity framework
Total session | 21.25
Jalon | 3
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Création API | 2 | 2019-04-22 | Suivi de tutoriels concernant la création de l'API
Création API | 8 | 2019-04-24 | Création d'une API (modèles/Vues/Controllers)
Framework Identity | 4 | 2019-04-27 | Implémentation d'Identity dans le projet
Framework Identity | 3 | 2019-04-29 | Fusion des tables Identity avec celles d'Alpinos
Champs personnalisés | 1 | 2019-05-01 | Ajout de champs personnalisés sur la page d'accueil
Calendrier | 2 | 2019-05-02 | Ajout de calendriers dans la page d'accueil
Accueil | 5 | 2019-05-04 | Personnalisation graphique de la page d'accueil
Inscription | 2 | 2019-05-06 | Implémentation de la page d'inscription et ajout du champ nom utilisateur
Connexion | 1 | 2019-05-06 | Implémentation de la page de connexion
Profile | 3 | 2019-05-07 | Implémentation de la page de profile avec modification graphique
Total session | 31
Jalon | 4
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 5
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 6
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0

## Miguel
Jalon | 1 |  | Date : du 19.03.2019 au 26.03.2019
Tâche | Durée | date | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Document etude |  | 2020-03-16 | Remplissage du document etude
Total session | 0
Jalon | 2
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 3
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 5
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 6
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0

## Marc
Jalon | 1 |  | Date : du 19.03.2019 au 26.03.2019
Tâche | Durée | Date | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Plan de projet | 2 | 2019-03-24 | Rédaction du plan de vérification & directives, outils, méthodes
Présentation PPT | 1.5 | 2019-03-25 | Présentation powerpoint
Etude de projet | 2 | 2019-03-25 | Recherche sur les variantes et comparaison de technologies. Rédaction des variantes
Étude de projet | 1 | 2019-03-25 | Rédaction variantes & solutions, description de la solution et recommandations
Total session | 6.5
Jalon | 2
Tâche | Durée | Date | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Exigences envers le système | 1 | 2019-03-29 | Initialisation du document et rédaction des rôles et droits d’accès. Rédaction de la ref 1 des exigences fonctionnelles
| 0.5 | 2019-03-30
| 0.5 | 2019-04-01
| 1 | 2019-04-02
Use case vue globale | 1 | 2019-03-30 | Initialisation du diagramme général de Use Case
| 0.5 | 2019-03-31 | Ajout et modifications sur le diagramme
Schéma Use case 1-10 | 0.25 | 2019-04-01 | Réalisation d'un diagramme de Use case d'un zoom de la fonctionnalité
Use case vue globale | 0.5 | 2019-04-02 | Corrections apportés sur le Use case suite aux remarques de M.Gerber
Schéma Use case 1-10 | 0.01 | 2019-04-02 | Suppression du schéma, jugé inutile par M.Gerber car il n'apporte rien. Plutôt opté pour des diagrammes d'activité s'ils apportent une plus-value
Document Use case 1-10 | 1.5 | 01.04.2019 - 02.04.2019 | Initialisation du document et rédaction
Document Use case 1-11 | 0.75 | 2019-04-02 | Initialisation du document et rédaction
Document Use case 1-12 | 0.5 | 2019-04-02 | Initialisation du document et rédaction
Document Use case 1-13 | 0.25 | 2019-04-02 | Initialisation du document et rédaction
Document Use case 2-20 | 0.25 | 2019-04-03 | Initialisation du document et rédaction
Document Use case 2-21 | 0.5 | 2019-04-03 | Initialisation du document et rédaction
Document Use case 3-30 | 0.5 | 2019-04-05 | Initialisation du document et rédaction
Document Use case 6-60 | 0.25 | 2019-04-06 | Initialisation du document et rédaction
Document Use case 6-62 | 0.75 | 2019-04-06 | Initialisation du document et rédaction
Document Use case 7-70 | 0.75 | 2019-04-07 | Initialisation du document et rédaction
Document Use case 8-80 | 0.25 | 2019-04-07 | Initialisation du document et rédaction
Etude détaillée | 0.75 | 2019-04-07 | Initialisation du document et reprise de la situation de départ, Exigences et Attribution et couverture des exigences
Architecture du système | 0.5 | 2019-04-07 | Initialisation du document et rédaction de l’aperçu et attribution et couvertures des exigences
Rapport d'état du projet | 0.5 | 2019-04-08 | Initialisation et rédaction du document. Après discussion avec M.Gerber, il n'y a pas besoin de rédiger ce document
Rapport de phase | 0.5 | 2019-04-08 | Initialisation et rédaction du document. Après discussion avec M.Gerber, il n'y a pas besoin de rédiger ce document
Paypal API & API Datatrans | 0.75 | 2019-04-06 | Analyse sur le choix de l'api en regardant la complexité et la richesse de l'implémentation. Collaboration avec M. Barros
API DataTrans | 3.5 | 2019-04-07 | Travail en collaboration avec M. Barros afin de comprendre et d'apprivoiser l'API
| 2 | 2019-04-08 | Réalisation du POC et du formulaire pour la démo
Management de l'équipe | 2 | 29.03.2019 - 08.04.2019 | Gestion de l'équipe, communication sur la progression du projet et suivi des modifications tout au long de la phase
Documentation du prototype | 0.5 | 2019-04-08 | Initialisation et rédaction des points 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Etude détaillée | 0.25 | 2019-04-08 | Correction et modifications
Présentation | 1 | 2019-04-08 | Préparation de la présentation
Total session | 22.51
Jalon | 3
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
GIT | 1 |  | Mis en place de git, des permissions sur les branches et de l'intégration de toutes les personnes sur le git. Et quelques tests de fonctionnement
DTO | 3 | 2019-05-07 | Documentation et travail avec Samuel Barros sur ce qu'est les DTO et comment les utiliser
Data seed | 2 | 2019-05-08 | Apprivoisement de la technique de DataSeed avec les DTO
Data seed | 2 | 2019-05-09 | Recherche et code sur le Data seed
Correction de la solution | 2 | 2019-05-10 | Redémarrer un projet après avoir réalisé qu'on a réalisé notre API sur le "Web Application (Model-View-Controller)" et non sur "API". Donc correction de l'architecture, quelques test pour vérifier que ça fonctionne et création d'un projet Web Application qui communiquera avec notre API
Lien entre l'API et la Web App | 3 | 2019-05-10 | Apprentissage et dev pour connecter la Web App à l'API
Lien entre l'API et la Web App | 1.5 | 2019-05-11 | Poursuite de l'apprentissage du tuto, et correction de quelques bugs. Après avoir passé du temps avec ce tutoriel, qui utilise des mécanismes assez compliqués, j'ai regardé un autre tutoriel qui fait le lien plus facilement et ça a fonctionné
Modification du seed data | 0.25 | 2019-05-11 | Optimisation d'une partie des classe de seed data, on avait mis jusqu'ici en dur les ID par exemple (idpays=1,nom=Suisse) , utilisation de LinQ pour récupérer dynamiquement l'id de la suisse à l'aide du code du pays (CH)
Màj des classes seed | 0.5 | 2019-05-12 | Mis à jour avec le LinQ des classes SeedAttribut,SeedClients,SeedContact,SeedMarque,SeedMembre, SeedModele, SeedPartenaire, SeedPays, SeedRegions
Génération des controllers | 0.25 | 2019-05-12 | Génération des controllers des models dont les données ont été seed + test avec postman pour vérifier que ça fonctionne correctement. Et enregistrement d'une collection dans postman pour des requêtes GET des classes cités au-dessus
Recherche d'intégration de Datatrans | 2.5 | 2019-05-12 | Recherche dans la documentation de Datatrans de comment récupérer le résultat d'un paiement et apprentissage de comment l'intégrer à notre application web et récupérer ces informations
Préparation pour le déploiement sur Azure | 2 | 2019-05-12 | Documentation apprivoisement de l'environnement de déploiement, et déploiement du projet
Tentative de déploiement | 3 | 2019-05-13 | La tentative a été un échec, un problème que je ne saisi pas, il faudra que je demande des conseils à M. Gerber pour savoir ce que j'ai fait de faux
Total session | 23
Jalon | 4
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 5
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 6
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0

## Halide
Jalon | 1 |  | Date : du 19.03.2019 au 26.03.2019
Tâche | Durée | Date | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Plan de gestion deprojet | 3 | 2019-03-20 | Product-breakdown-structure
Présentation PPT | 1 | 2019-03-25 | Présentation powerpoint
Etude de projet | 0.5 | 2019-03-19 | Initialisation du fichier + rédaction
Etude de projet | 0.5 | 2019-03-22 | Analyse de la situation
Powerpoint | 3 | 2019-03-24 | Wireframe
Total session | 7.5
Jalon | 2
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Framework Identity | 3 | 2019-03-27 | Découverte du framework, recherche tuto, apprentissage aux travers de mini exercices
Framework Identity | 1 | 2019-03-28 | Mise en commun des connaissances apprises avec PAF (Parsa Firouzabadi)
Framework Identity | 3.75 | 2019-03-30 | Mise en place du projet MVC (contexte...) / Base de donnée (migration...)
Framework Identity | 1.5 | 2019-03-31 | Inscription
Framework Identity | 0.25 | 2019-03-31 | Test fonctionnalité inscription sur différents navigateurs
Framework Identity | 1.5 | 2019-04-01 | Connexion
Framework Identity | 0.25 | 2019-04-01 | Test fonctionnalité connexion sur différents navigateurs
Framework Identity | 1.5 | 2019-04-02 | Mise en place gestion des rôles (échec de la mise en place)
Framework Identity | 1.5 | 2019-04-03 | Suite mise en place gestion des rôles (réussite de la mise en place)
Concept de test | 0.25 | 2019-04-03 | Rédaction Information du compte
Concept et rapport de test | 0.25 | 2019-04-03 | Rédaction Déconnexion
Framework Identity | 0.1 | 2019-04-03 | Test fonctionnalité déconnexion sur différents navigateurs
Framework Identity | 1 | 2019-04-03 | Recherche documentation, lecture des bonnes pratiques concernant la gestion des tokens
Concept de test | 0.25 | 2019-04-04 | Rédaction visualisation historique des commandes
Framework Identity | 2 | 2019-04-04 | Gestion des tokens (Echec de la mise en place)
Concept de test | 0.25 | 2019-04-06 | Rédaction ajout des caractéristiques
Concept de test | 0.25 | 2019-04-06 | Rédaction affichage catalogue de produits
rapport de test | 0.25 | 2019-04-06 | Rédaction gestion des rôles
Framework Identity | 0.1 | 2019-04-06 | Test fonctionnalité rôles sur différents navigateurs
Plan de gestion du projet | 0.25 | 2019-04-07 | Mise à jour, relecture, modifications
Diagramme de classe | 1 | 2019-04-07 | Création, amélioration du diagramme de classe
Concept de test | 0.5 | 2019-04-07 | Mise à jour, relecture, modifications final
Document prototype | 0.5 | 2019-04-08 | Relecture, rédaction prototype Identity framework
Présentation | 1.5 | 2019-04-08 | Préparation de la présentation
Total session | 22.7
Jalon | 3
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Création API | 1 | 2019-04-22 | Suivi de tutoriels concernant la création de l'API
Création API | 3 | 2019-04-24 | Création d'une API (modèles/Vues/Controllers)
Framework Identity | 2 | 2019-04-27 | Implémentation d'Identity dans le projet
Framework Identity | 3 | 2019-04-29 | Fusion des tables Identity avec celles d'Alpinos
Récupération données | 1 | 2019-04-30 | Récupération des données dans la base de donnée
Champs personnalisés | 1 | 2019-05-01 | Ajout de champs personnalisés sur la page d'accueil
Calendrier | 2 | 2019-05-02 | Ajout de calendriers dans la page d'accueil à l'aide d'une bibliothèque
Accueil | 4 | 2019-05-04 | Personnalisation graphique de la page d'accueil
Inscription/Accueil | 4 | 2019-05-06 | Aide Parsa -> concernant les questions sur identity et correction de divers bug
Connexion | 1 | 2019-05-06 | Implémentation de la page de connexion
Profile | 3 | 2019-05-07 | Implémentation de la page de profile avec modification graphique
IdentityServer | 4 | 2019-05-12 | Tuto identity server
Total session | 29
Jalon | 4
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 5
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 6
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0